## Log Diário
📅 LOG DIÁRIO — Gestão de Dados SPDO
Data | O que fiz hoje | Pendências para amanhã | Bloqueios | Decisões tomadas | Observações
25/06/2026 | Início da transição - organização dos processos e planilhas | Agendar conversas com Brendon e Olivio | Nenhum | Estruturar Planner e planilhas de controle | Primeiro dia assumindo a área

## Gestão da Equipe
👥 GESTÃO DA EQUIPE
BRENDON — Atividades Operacionais
Data | Atividade Atribuída | Status | Prazo | Feedback / Observações | Próximos Passos
OLIVIO — Apoio ao Flavio (Governança / Banco de Preços)
Data | Atividade | Status | Prazo | Observações | Ponto de Atenção
REUNIÕES 1:1 / ALINHAMENTOS
Data | Com quem | Pauta | Decisões | Ações Combinadas | Próxima Reunião

## Planejamento Semanal
📆 PLANEJAMENTO SEMANAL
Semana de | Prioridade 1 (Operação) | Prioridade 2 (Demandas) | Prioridade 3 (Projetos) | Resultado da Semana | Auto-avaliação (1-5)
25/06/2026 | Mapear processos e ingestões ativas | Verificar SDIBRE-1149 com Victor | Levantamento estado atual DataCore

## Mapa de Riscos
⚠️ MAPA DE RISCOS E PROBLEMAS
Data | Risco / Problema | Impacto | Probabilidade | Ação de Mitigação | Status | Responsável
25/06/2026 | Falta de envio de dados por informante | Alto | Média | Acionar Flavio antes de tomar decisão | Ativo | Murilo + Flavio
25/06/2026 | Atraso em demanda TI-IBRE (SDIBRE-1149) | Médio | Média | Acompanhar semanalmente com Victor | Ativo | Murilo
25/06/2026 | Perda de contexto na transição | Alto | Alta | Documentar tudo + conversar com Brendon/Olivio nas primeiras semanas | Ativo | Murilo
25/06/2026 | Sobrecarga operacional impedindo projetos | Médio | Alta | Manter blocos protegidos para projetos (ter/qui tarde) | Ativo | Murilo

## Registro de Decisões
📝 REGISTRO DE DECISÕES
Data | Decisão | Contexto | Alternativas Consideradas | Quem foi Consultado | Impacto

## Projetos
💻 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS
Projeto | Status Geral | % Conclusão | Próximo Marco | Prazo | Bloqueios | Horas Dedicadas (Semana) | Notas
DataCore | Em levantamento | 0% | Entender estado atual do código e deploy | 09/07/2026 | — | 0 | Continuidade do desenvolvimento sob minha responsabilidade
[Projeto Secundário 1]
[Projeto Secundário 2]
[Projeto Secundário 3]

## Aprendizados
🧠 COISAS QUE APRENDI / REFERÊNCIAS
Data | Assunto | Detalhes | Fonte / Quem ensinou | Útil para
25/06/2026 | Padrão de nomenclatura Snowflake | Verificar exemplos existentes antes de criar novos objetos | Verificar com equipe | Criação de tabelas, schemas, procedures
| Processo de ingestão AWS → Snowflake | Solicitar via TI-IBRE | Brendon / Olivio | Todas as ingestões
| Fluxo de carga Banco de Preços | Cargas são responsabilidade do Flavio | Flavio | Entrega de dados ao BP
| Provisão de ambiente (SFTP/AWS) | Levantar: tipo dado, sensível, formato, volumetria | Documento de transição | Novas parcerias

## Contatos
📞 CONTATOS E REFERÊNCIAS RÁPIDAS
Pessoa | Cargo / Papel | Área | Quando Acionar | Canal Preferido | Observações
Flavio | Gestão Banco de Preços | SPDO | Dúvidas operacionais / cargas / falta de dados de informante |  | Reporte direto na ausência do responsável
Arnaldo | Reporte alternativo | SPDO | Na ausência do Flavio
Victor | TI-IBRE | TI | Demandas técnicas / acompanhamento SDIBRE-1149
Rafaella Bezerra | TI-IBRE | TI | Abertura de novas demandas
Olivio | Equipe (apoio ao Flavio) | SPDO | Governança / Cadastro / Banco de Preços |  | Transição gradual para apoiar Flavio
Brendon | Equipe operacional | SPDO | Atividades operacionais

## Monitoramento de Dados
📊 PAINEL DE MONITORAMENTO DE DADOS
Fonte / Parceiro | Tipo | Categoria | Formato | Periodicidade | Última Recepção | Próxima Esperada | Status | Canal | Contato Responsável | Observações
— PARCERIAS —
Neogrid/Horus | Parceria | Dados de Parceria | CSV | Mensal |  |  | Verificar | SFTP
Pastorinho | Parceria | Dados de Parceria | CSV |  |  |  | Verificar
Starian | Parceria | Dados de Parceria | CSV |  |  |  | Verificar
Divino Imóveis | Parceria | Dados Imobiliários |  |  |  |  | Em andamento
Moraes Administração | Parceria | Dados Imobiliários |  |  |  |  | Em andamento |  |  | Prazo: 30/06
— TABELAS DE INFORMANTES —
2373 - Wirex Cable | Informante | Tabela de Coleta |  | B0110, M10, S0310, T0310
68229 - TDM | Informante | Tabela de Coleta |  | T0310 | [5 empty] | Mar, Jun, Set, Dez (D1)
103851 - Saint-Gobain/Tekbond | Informante | Tabela de Coleta |  | T0110 | [5 empty] | Jan, Abr, Jul, Out (D1)
2533 - Saint-Gobain | Informante | Tabela de Coleta | [7 empty] | Gerar cargas + Importar no BP
— DADOS EXTERNOS —
Base de CEP | Externo | Dados Externos | [6 empty] | Fonte pública
Licitações | Externo | Dados Externos | [6 empty] | Fonte governamental
COFOG | Externo | Dados Externos | [6 empty] | Fonte governamental
RAIS | Externo | Dados Externos | CSV | Anual |  |  |  |  | Min. Trabalho
CAGED | Externo | Dados Externos | CSV | Mensal |  |  |  |  | Min. Trabalho

## Backlog de Demandas
📋 BACKLOG DE DEMANDAS
ID | Data Entrada | Solicitante | Categoria | Descrição | Tipo Atividade | Prioridade | Status | Data Início | Prazo | Data Conclusão | Observações
DEM-001 | 25/06/2026 | — | TI-IBRE | Verificar andamento SDIBRE-1149 | Acompanhamento | Alta | Pendente |  |  |  | Falar com Victor
DEM-002 | 25/06/2026 |  | Cloud Platform | Reestruturação Snowflake Schemas DB_IBRE | Infraestrutura | Média | Em andamento |  |  |  | Abrir demanda de correção com TI